План дій

| № | Дії | час виконання (місяці) | відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформування громадськості Івано-Франківської області про проект. Прес-конференція. Випуск плакатів тиражем 2000 шт. | перший місяць | Руслан Марцінків Оксана Криволінська |
| 2 | Проведення соціологічного опитування серед мешканців Івано-Франківської області | перший місяць | Оксана Криволінська Володимир Бак |
| 3 | Випуск інформаційного буклету тиражем 15000 шт. | другий місяць | Оксана Криволінська |
| 4 | Випуск методичного посібника „Корисні поради для зацікавлених створити прийомну сім’ю”. Тираж 1000 примірників | третій місяць | Оксана Криволінська |
| 5 | Підготовка та проведення навчання для кандидатів у прийомні батьки (5 днів). | третій місяць | Руслан Марцінків Оксана Криволінська тренери |
| 6 | Висвітлення перебігу проекту в ЗМІ області та міста, а також на інтернет сторінках www.if-okruga.pkast.org.ua www. gurt.com.ua www. civicua.org | постійно | Руслан Марцінків |
| 7 | Семінар з обміну досвідом для діючих прийомних батьків. (2дні). | четвертий місяць | Марцінків Руслан Оксана Криволінська тренери |
| 8 | Проведення підсумкового „круглого столу” за участю керівника проекту, залучених фахівців, депутатів, представників від ЦСССДМ, Служби у справах неповнолітніх, представників освіти, кандидатів та прийомних батьків, волонтерів, громадських та молодіжних організацій, представників влади та ЗМІ та обговорення проекту програми спрямованої на збільшення фінансування заходів з даної проблеми | четвертий місяць | Руслан Марцінків Оксана Криволінська |
| 9 | Врахування пропозицій та зауваг на „круглому столі” і внесення програми на розгляд сесії обласної Ради | п’ятий місяць | Руслан Марцінків |
| 10 | Випуск буклету про результати проекту. Тираж 15000 штук | п’ятий місяць | Оксана Криволінська |
| 11 | Проведення підсумкового соціологічного опитування | шостий місяць | Оксана Криволінська Володимир Бак |
| 12 | Підбиття підсумків проекту на прес-конференції | шостий місяць | Руслан Марцінків |
| 13 | Підготовка описових та фінансових звітів до фонду | шостий місяць | Руслан Марцінків Ольга Качорак |